## User Stories
ID | User Story | Effort | Acceptanskriterier | Kommentarer | Efterfrågare | Sprintnr
1 | Skicka felrapport | 50 | Kunna skicka en felrapport, under 30 sekunder och med max 4 tryck. | Felrapporten ska sparas i en databas när den skickas. För att busschauffören ska slippa vänta på att felrapporten skickas, kan en preliminär rapport skickas som kompletteras senare. | Busschaufför | 1
2 | Läsa felrapport | 50 | Kunna läsa en felrapport som inkommit, innehållande bussid, symptom, kommentar, gradering, status och all tillgänglig data från bussen. | Alla tillgänglig data från bussen ska sparas med felrapporten vid tillfället då den skickas. Det kan göras med hjälp av plattformen. | Trafikledning/Service | 2
3 | Komplettera rapport | 30 | Kunna vid senare skede lägga till kommentar, ändra gradering och symptom till felrapporten. | Uppdatering ska endast kunna göras om något förändrats. | Busschaufför | 3
4 | Se skickade rapporter | 20 | Kunna se tidigare skickade rapporter för aktuell buss som inte är lösta och se om de måste kompletteras med kommentar. | En lista över ej lösta rapporter för aktuell buss där man vid klick kommer in i uppdaterafunktionen. | Busschaufför | 3
5 | Livefeed | 30 | Kunna i realtid se alla icke lösta felrapporter i en lista sorterad efter tidpunkt och med möjlighet att sortera efter grad, där symptom, gradering, kommentar och tidpunkt visas. Det ska vara tydligt vilken gradering felrapporten har. | En lista med den viktiga datan representerad från felrapporterna. | Trafikledning/Service | 4
6 | Markera rapporter som lösta | 30 | Kunna markera skickade felrapporter som lösta, att status på dem ska uppdateras och att de inte längre visas där endast olösta rapporter ska visas. | Se till att status i databasen uppdateras och att de inte längre visas där endast olösta rapporter ska visas. | Trafikledning/Service | 4
7 | Busslista | 30 | Kunna överskådligt se status på bussar och kunna se de icke lösta felrapporterna kopplade till den specifika bussen. | En lista med alla bussar som visar med två olika färger dess status. (Med eller utan några olösta rapporter) Kunna klicka sig vidare till felrapporterna därifrån. | Trafikledning/Service | 5
8 | Historik | 20 | Kunna se historik på alla bussar och söka bland dem. | En lista med bussar där man kan klicka sig vidare för att se alla lösta felrapporter för specifik buss. | Trafikledning/Service | 5
9 | Ändra gradering | 10 | Kunna ändra gradering på en felrapport. | En funktion för att ändra gradering i detaljerade felrapporterna. | Trafikledning/Service | 5